附件

南翔镇第28个爱国卫生月活动方案

一、指导思想

发扬爱国卫生优良传统，广泛开展爱国卫生宣传，集中开展以防蚊灭蚊为重点的病媒生物防制行动，加强农村、小区环境卫生整治，以月促年，推动全年爱卫工作的开展。

二、具体活动安排

本次爱国卫生月活动分4周进行，每周有活动重点。

（一）第一周（4月2日—4月8日）

1、宣传发动。(1)镇爱卫办召开专题会，布置落实爱国卫生月活动。(2)举办一次设摊宣传，居村委张贴宣传海报，发放“蚊媒控制告知书”到各类单位物业（后勤）管理部门。利用各类媒体，向全体市民发一封卫生月倡议书。

2、农村、脏乱小区环境卫生整治。其中，4月8日为集中行动日，全镇统一开展爱国卫生月活动宣传和环境整治集中行动。每个村、社区至少报送1篇信息（含活动图片、数据），请微信发送至“南翔创卫群”。

（二）第二周（4月9日—4月15日）

1、三类重点场所孳生环境控制。对三类重点场所清理垃圾、积水等蚊蝇孳生地。各村、社区要在人流频繁农贸市场、人员居住密集区域、人群集中活动场所开展环境整治。除害服务站设置捕蝇笼、毒鼠盒。

2、开展第一次公共区域蚊幼孳生控制。除害站要对试点小区的地面雨污水井、车库集水井、垃圾中转站、农贸市场积水，按规范投放“安备”，同时投药水井粘贴标签、做好明细登记。

3、4月11日—13日，是集中行动阶段。各村、社区和除害站至少报送1篇信息（含活动图片、数据），微信发送至“南翔创卫群”。

（三）第三周（4月16日—4月22日）

1、早春蚊蝇消杀。重点对地下室、楼梯背面、电梯井进行成蚊控制，以及对垃圾箱房、中转站等区域的蝇类消杀。除害站要做好台帐表9统计。

2、除害站要做好春季灭鼠集中投药（通知另发）。

3、4月21日为村社区春季灭鼠宣传和环境整治日。各村、社区和除害站至少报送1篇信息（含活动图片、数据），微信发送至“南翔创卫群”。

（四）第四周（4月23日—4月29日）

1、“迎五一”环境清洁活动。全镇各单位要组织发动辖区内党员干部和爱国卫生志愿者开展节前卫生大扫除，主要以各类公共场所室内环境为主。各村、社区至少报送1篇信息（含活动图片、数据），微信发送至“南翔创卫群”。各企事业单位需报送简讯照片发送至nxzshefaban@163.com。

2、督查迎检。以本方案安排的活动项目为重点，区、镇爱卫办组织卫生月工作开展情况自查补课，迎接市爱卫办舆情调查。

3、活动总结。请各村、社区于4月30日下班前上报爱国卫生月活动报表（另行下发）和本次活动总结。

每月15日环境清洁日、每周四义务劳动等常规爱卫工作，以爱国卫生月每周主题进行。

上海市嘉定区南翔镇爱国卫生运动委员会

2016年4月7日